Raportul de activitate
al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale pentru anul 2021

	Acţiuni
	Subacțiuni
	Indicatori de produs/rezultat
	Termenul de realizare (trimestru)
	Costul acţiunii/sursa de finanţare
	Responsabil


	Nivelul de realizare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Obiectivul nr. 1: Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul gestionării și cercetării subsolului

	1.1. Elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative/ instrucţiunilor.
	1.1.1. Aprobarea proiectului Îndrumarea metodică privind evidența, păstrarea şi transmiterea informației geologice pe suport informațional în Fondul de stat de informații privind subsolul
	Proiectul   elaborat și aprobat
	Trimestrul II
	Bugetul de stat
	SFSIS
	Parțial realizat.

Proiectul a primit refuz de înregistrare la Ministerul Justiției. Se operează rectificările recomandate.

	1.2. Participarea la elaborarea propunerilor pentru perfecționarea actelor normative în domeniul folosirii și protecției subsolului
	1.2.1. Elaborarea propunerilor  la proiectele de acte normative și metodice  în domeniul folosirii subsolului.


	Propuneri elaborate și transmise MADRM


	Trimestrul  I-IV


	Bugetul de stat
	DG

DFS

SFSIS
	Realizat
- Prin scrisoare 276/05 din 02.04.2021 a fost remis aviz repetat la proiectul de modificare a Legii apelor nr. 272/2011
- Prin scrisoare 389/07 din 20.05.2021 a fost transmis aviz la proiectul Regulamentului zonelor protejate

- Prin scrisoare 739/07 din 23.11.2021 au fost transmise propuneri la HG nr. 1131/2016



	1.3. Participarea la procesul de elaborare și promovarea actelor normative în domeniul folosirii și protecției subsolului
	1.3.1.Partciparea în procesul de promovare a proiectului de modificare a anexei la Regulamentul privind expertiza de stat a rezervelor de substanțe minerale utile aprobată prin hotărârea de  Guvern nr.259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului


	Proiectul   aprobat
	Trimestrul IV
	Bugetul de stat
	DG
	Realizat

Propuneri de modificare au fost remise MM prin scris. nr.725/05 din 10.11.2021

	
	1.3.2. Participarea în procesul de promovare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a expertizei de stat a informației geologice cu privire la subsol


	Proiect aprobat
	Trimestrul IV
	Bugetul de stat
	DG
	Nerealizat

Tergiversarea procesului legislativ, lipsa promovării  din partea MM



	Obiectivul nr.2.  Reglementarea activităților de utilizare a  resurselor minerale utile



	2.1. Întocmirea şi eliberarea actului de confirmare a perimetrului geologic pentru atribuirea sectoarelor de subsol în folosință pentru cercetări geologice din contul mijloacelor financiare ale agentului economic
	2.1.2 Studierea concluziei geologice şi a contractului de atribuire în folosință a sectorului de subsol solicitat
	Nr. concluziilor şi contractelor  studiate
	Trimestrul I-IV

La solicitare
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

3 concluzii geologice și 3 contracte

	
	2.1.2 Întocmirea actului de confirmare a perimetrului geologic
	Nr. actelor perimetrelor geologice eliberate
	Trimestrul

 I-IV

La solicitare
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

 3 acte de confirmare a perimetrului geologic



	
	2.1.3 Anularea/modificarea actului de confirmare a perimetrului geologic
	Nr. actelor perimetrelor geologice anulate
	Trimestrul

 I-IV

La solicitare
	Bugetul de stat



	DG
	Lipsa solicitărilor

	2.2. Asigurarea calculării normativelor și compensarea cheltuielilor pentru lucrări de prospecțiune și explorări geologice realizate din contul mijloacelor bugetului de stat
	2.2.1 Întocmirea tabelului cu calculul compensării cheltuielilor la atribuirea pentru valorificare industrială a zăcământului de substanţe minerale utile, explorat din contul mijloacelor bugetului de stat  
	numărul  tabelelor completate
	Trimestrul   I-IV

La solicitare


	Bugetul de stat



	DG
	Lipsa solicitărilor


	
	2.2.2 Întocmirea tabelului cu calculul compensării cheltuielilor pentru lucrările de prospecţiune-evaluare, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat
	numărul  tabelelor completate
	La solicitare

Trimestrul   I-IV
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

4 tabele completate

	2.3.Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere.
	2.3.1. Verificarea normativelor pierderilor de substanțe minerale utile prezentate și coordonarea acestora
	Normative coordonate

în termeni stabiliți, conform solicitărilor
	Trimestrul

I-IV

La solicitare
	Bugetul de stat
	DFS
	Realizat

77 de formulare a  normativelor pierderilor de substanțe minerale utile verificate

	2.4.Coordonarea proiectelor perimetrelor miniere, eliberarea actelor de confirmare a perimetrelor miniere precum şi anularea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.
	2.4.1.  Verificarea proiectelor perimetrelor miniere conform suprafeţei şi adâncimii


	Nr. actelor de confirmare a perimetrelor miniere: 
- eliberate 
- anulate  

Conform solicitărilor
	Trimestrul

I-IV

La solicitare
	Bugetul de stat
	DFS
	Realizat

9 acte de confirmare a perimetrelor miniere eliberate 

	
	2.4.2.   Verificarea asigurării extragerii raţionale a substanţelor minerale utile


	
	
	
	
	

	2.5. Coordonarea documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect privind:

- exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, 

-construirea întreprinderilor de prelucrare a materiei prime mineralle 

- construirea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile

	2.5.1.   Verificarea asigurarării extragerii depline şi complexe a substanţelor minerale utile de bază şi a celor secundare stratificate împreună


	nr. avizelor de conformitate sau neconformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi cu cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în domeniu elaborate
	Trimestrul 

I-IV

La solicitare

conform termenilor stabiliţi de

legislaţia în vigoare
	Bugetul de stat
	DFS
	Realizat

11 avize de conformitate a proiectelor tehnice de lucru

	
	2.5.2.  Verificarea asigurării  extragerii şi folosirii raţionale a rocilor de decopertare în procesul de exploatare a zăcămintelor 
	
	
	
	
	

	
	2.5.3.  Verificarea asigurării  existenței planurilor de recultivare a terenurilor afectate de lucrări miniere cu depozitarea şi păstrarea stratului de sol fertil în conformitate cu cerinţele tehnico-normative în vigoare
	
	
	
	
	

	2.6 Coordonarea condițiilor de folosință specială a apei 
	2.6.1 Examinarea dosarelor parvenite prin intermediul ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei. 


	nr. dosarelor examinate, nr. coordonărilor eliberate 

	Trimestrul I-IV

la solicitare

conform termenilor stabiliţi de

legislaţia în vigoare
	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
55  coordonări eliberate

	2.7. Coordonarea lucrărilor de proiectare a sondelor arteziene.


	2.7.1 Examinarea solicitărilor  privind  coordonarea lucrărilor de proiectare a sondelor arteziene.


	coordonări

lor eliberate 


	Trimestrul I-IV

la solicitare

conform termenilor stabiliţi de

legislaţia în vigoare
	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
42 coordonări eliberate

	2.8.Coordonarea documentației tehnice pentru forarea și/sau lichidarea sondelor arteziene.


	2.8.1 Examinarea  documentaţiei tehnice de  proiect pentru forarea sondelor arteziene


	nr. proiectelor coordonate 


	Trimestrul I-IV

La solicitare

conform termenilor stabiliţi de legislaţia în vigoare
	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
46 coordonări eliberate

	
	2.8.2 Examinarea  documentaţiei tehnice de  proiect pentru lichidarea sondelor arteziene
	
	
	Bugetul de stat



	DFS
	

	2.9. Întocmirea concluziilor geologice 
	2.9.1  Examinarea solicitărilor referitoare  la încheierea contractelor privind atribuirea în folosință a  sectoarelor de subsol pentru cercetare  

geologică sau extragerea substanțelor minerale utile.

2. 9.2.  Examinarea solicitărilor cu privire la atribuirea în folosință  în bază de concurs a sectoarelor de subsol
	nr. solicitărilor examinate   
	Trimestrul 

I-IV

La solicitare

conform termenilor stabiliţi de legislaţia în vigoare.
	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
14 solicitări

	
	2.9.3  Examinarea Rapoartelor geologice cu privire la rezultatele cercetărilor geologice și materialelor textuale și grafice cu conținut geologic şi hidrogeologic pentru întocmirea concluziilor privind condițiile geologice, hidrogeologice, geomorfologice a sectoarelor de subsol, necesare MADRM la etapa luării deciziilor privind încheierea contractelor privind atribuirea în  folosință a sectoarelor de subsol

pentru cercetare geologică și/sau extragerea substanțelor minerale utile și /sau pentru  aprobarea listei sectoarelor de subsol care urmează a fi  atribuite în folosinţă  în bază de concurs. 
	nr.concluziilor  întocmite
	
	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
14 concluzii


	2.10. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru  dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări şi/sau extragerea substanţelor minerale utile.
	2.10.1 Examinarea materialelor cu conţinut geologic pentru întocmirea pachetelor de documentaţie geologică, necesare pentru desfăşurarea concursurilor pentru  dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol  pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile.
	 Nr 

pachete de  documentaţie geologică întocmite 


	Trimestrul I-IV

La solicitare

conform termenilor stabiliți de legislația în vigoare.


	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
7 pachete de documentație geologică
Realizat
1 ședință a Comisiei de concurs

Realizat
2 anunțuri publicate 

Realizat
1 Proces Verbal Întocmit 

	
	2.10.2  Perfectarea materialelor necesare pentru organizarea concursurilor publice pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol
	Şedinţe ale Comisiei de concurs organizate
	
	
	
	

	
	2.10.3  Asigurarea publicării anunțurilor cu privire la desfășurarea concursurilor, precum și a rezultatelor acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a MADRM
	Anunțuri publicate
	
	
	
	

	
	2.10.4.  Sistematizarea şi evidenţa Proceselor Verbale ale Şedinţelor Comisiei de concurs şi a documentaţiei de participare la concurs.
	Procese Verbale   întocmite
	
	
	
	

	2.11.. Întocmirea şi eliberarea avizelor cu privire la lipsa sau existenţa zăcămintelor de substanţe minerale utile pe teritoriile preconizate pentru construcţie.
	2.11.1. Verificarea corectitudinii pachetului de documente prezentate pentru avizare şi întocmirea avizelor privind coordonarea amplasării obiectelor de construcție


	Nr. pachetelor de documente verificate

Nr. coordonărilor eliberate
	Trimestrul

I-IV

La solicitare


	Bugetul de stat



	SFSIS
	Realizat
Examinate și verificate pachete de documente și întocmite 16 avize cu privire la lipsa sau existenţa zăcămintelor

	2.12. Coordonarea proiectelor de execuție pentru extragerea rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilei, a argilei nisipoase, a nisipului argilos, până la o adâncime de 5 metri, pentru construcţia, reparaţia, modernizarea şi extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, pentru prevenirea, stoparea şi lichidarea consecinţelor proceselor geologice periculoase.
	2.12.1. verificarea corespunderii cuprinsului proiectului de execuție, cerințelor prevăzute de Anexa la  Ordinul AGRM nr. 11 din  17.04.2019 (Monitor Oficial nr. 159-161 (7082-7084) din 3 mai 2019).


	Coordonări eliberate
	Trimestrul. I –  IV

La solicitare

conform termenilor stabiliți de legislația în vigoare.


	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
5 coordonări eliberate

	2.13. Participarea în cadrul Comisiilor privind cercetarea suprafeței zăcămintelor de substanțe minerale utile în scopul determinării existenței și stării excavațiilor miniere, forajelor, reperelor
	2.13.1 Cercetarea în teren a  suprafeței zăcămintelor.

2.13.2 Întocmirea Actelor de cercetare și remiterea către MADRM pentru anexare la contractul privind atribuirea în folosință a zăcămintelor de substanțe minerale utile.
	Acte întocmite
	Trimestrul. I –  IV

La solicitare

conform termenilor stabiliți de legislația în vigoare.
	Bugetul de stat



	DFS
	Realizat
2 acte de cercetare a suprafeței zăcământului întocmite

	Obiectivul nr.3. Monitorizarea efectuării lucrărilor de cercetări geologice a subsolului  pentru monitoringul proceselor  geologice exogene periculoase și a apelor subterane finanțate din bugetul de stat

	3.1. Dirijarea metodică a elaborării proiectelor  și devizelor de cheltuieli a lucrărilor de explorări geologice  a subsolului pentru monitoringul apelor subterane și monitoringul proceselor geologice exogene periculoase finanțate din bugetul de stat
	1. 3.1.1 Elaborarea programelor de stat de cercetare geologică a subsolului pentru monitoringul apelor subterane și monitoringul proceselor geologice exogene periculoase finanțate din bugetul de stat
	1 program aprobat
	Trimestrul I
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

1 program aprobat

	
	3.1.2 Aprobarea proiectelor cu privire la  cercetare geologică a subsolului pentru monitoringul apelor subterane și monitoringul proceselor geologice exogene periculoase finanțate din bugetul de stat.
	1 proiect aprobat
	Trimestrul

 I
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

2 proiecte aprobate

	
	3.1.3 Aprobarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de  cercetare geologică a subsolului pentru monitoringul apelor subterane și monitoringul proceselor geologice exogene periculoase finanțate din bugetul de stat.
	1 deviz de cheltuieli aprobat
	Trimestrul

 I
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat
1 deviz de cheltuieli aprobat

	
	3.1.4 Examinarea, aprobarea dărilor de seamă, rapoartelor geologice prezentate în urma rezultatelor lucrărilor de prospecţiuni şi explorări geologice finanțate din bugetul de stat.
	Numărul dărilor de seamă prezentate spre examinare
	Trimestrul    I-IV

conform solicitări-

lor
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

11 dări de seamă examinate

	3.2. Dirijarea metodică și controlul asupra materialelor și termenilor de îndeplinire a lucrărilor de monitoring a stării subsolului, finanțate din bugetul de stat.
	3.2.1 Efectuarea  controlului lunar  a actelor de îndeplinire a lucrărilor de monitoring al apelor subterane și  proceselor geologice exogene 
	12 controale
	Trimestrul    I-IV


	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

12 controale de îndeplinire a lucrărilor

	
	3.2.2  Elaborarea notelor informative trimestriale referitor la derularea programelor de monitoring al apelor subterane și a monitorizării proceselor geologice exogene pe teritoriul Republicii Moldova
	8 note informative elaborate 
	Trimestrul   I-IV
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

8 note informative



	3.3. Organizarea efectuării expertizei de stat a rezervelor de substanțe minerale utile și a activității Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile
	3.3.1. Înregistrarea materialele geologice prezentate către CSR 
	nr. cererilor înregistrate 
	La solicitare


	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

10 cereri

	
	3.3.2.Întocmirea contractului pentru efectuarea expertizei cu agentul economic 
	nr.  contractelor întocmite 
	La solicitare


	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

11 contracte cu agenții economici

	
	3.3.3Întocmirea contractului cu experții geologici pentru efectuarea expertizei
	nr. contractelor întocmite 
	La solicitare


	Bugetul de stat



	DG
	Realizat

11 contracte cu experții geologi

	
	3.3.4. Organizarea şedinţelor CSR
	nr.  şedinţelor organizate 
	La solicitare


	Bugetul de stat



	DG
	Nerealizat
Lipsa cvorumului, din cauza reformei administrației publice centrale este necesară mod. HG259/2013 ce ține de componența nominală a Comisiei

	
	3.3.5. Întocmirea  și eliberarea proceselor verbale ale CSR
	nr. proceselor verbale întocmite
	La solicitare
	Bugetul de stat



	DG
	Nerealizat
Lipsa ședințelor

	3.4. Întocmirea materialelor informative, răspunsurilor la solicitările ministerelor, întreprinderilor şi persoanelor fizice şi juridice
	3.4.1. Studierea materialelor geologice în vederea întocmirii răspunsurilor la solicitări
	nr. materialelor geologice studiate
	Trimestrul   I-IV
	Bugetul de stat



	DG

DFS

SFSIS
	Realizat
70+16

	
	3.4.2. Întocmirea răspunsurilor în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi  în termeni stabiliţi.
	nr. răspunsurilor întocmite
	Trimestrul   I-IV
	Bugetul de stat



	DG

DFS

SFSIS
	Realizat

50+226+104

	Obiectivul nr.4.  Colectarea, înregistrarea și păstrarea informației privind subsolul

	4.1.Ţinerea Cadastrului de stat a zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile solide
	4.1.1. Verificarea, colectarea, analiza informațiilor din rapoartele geologice şi  proceselor verbale
	Nr. rapoartelor  şi procese-lor verbale examinate
	Trimestrul

I-IV
	Bugetul de stat



	DG
	Realizat
81 rapoarte și procese verbale studiate

	
	4.1.2. Completarea şi ţinerea evidenţei paşapoartelor zăcămintelor de substanţe minerale utile solide.
	40 paşapoarte

completate
	Trimestrul

 I-IV
	Bugetul de stat


	DG
	Parțial realizat. 30 paşapoarte a zăcămintelor de substanţe minerale utile solide.( Lipsa personalului)

	4.2. Întocmirea  balanţei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile pentru anul 2020 conform dărilor de seamă de stat ale întreprinderilor miniere (formularul nr.5-gr, nr.6-gr şi 7 gr) şi introducerea lor în baza de date
	4.2.1 Verificarea  rapoartelor anuale Formularelor 5-gr, 6-gr și 7 gr  conform cerințelor instrucțiunii
	nr. rapoartelor verificate.

Balanța întocmită în termen, % completării balanței.

nr. rapoarte
lor, 
zăcămintelor luate la evidență
	Trimestrul II
	Bugetul de stat


	SFSIS


	Realizat

Întocmită și aprobată balanța de stat a rezervelor de s.m.u.

Numărul rapoartelor verificate 5gr, 6gr – 147 formulare și 32 rapoartelor 7gr luate la evidență

	
	4.2.2 Întocmirea balanței de stat a rezervelor de substanțe minerale utile
	
	
	
	
	

	
	4.2.3 Evidența rapoartelor 5-gr și 6-gr conform prevederilor legislației în vigoare
	
	
	
	
	

	
	4.2.4 Elaborarea și completarea bazei de date a balanței de stat a rezervelor de ape subterane conform formularului 7gr
	
	
	
	
	

	4.3.  Sistematizarea  fişelor de evidenţă a sondelor şi izvoarelor
	4.3.1. Verificarea și primirea fișelor de evidență a sondelor de forare pentru apă
	nr. fișelor prezentate
	Trimestrul I-IV
	Bugetul de stat


	SFSIS


	Realizat

3 fișe recepționate

	4.4.Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului 
	4.4.1. corectitudinea și plenitudinea completării documentelor prezentate spre înregistrare
	nr. lucrărilor de cercetare geologică a subsolului înregistrate
	Trimestrul I-IV
	Bugetul de stat


	SFSIS


	Realizat
9 lucrări înregistrări

	
	4.4.2. verificarea lipsei datoriilor referitor la lucrările geologice, înregistrate în anii precedenți
	
	
	
	
	

	4.5. Recepționarea și verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă geologice pentru stocarea permanentă în Fondul de stat de infor
maţii privind subsolul.
	4.5.1. verificarea corectitudinii materialelor geologice prezentate pentru păstrare permanentă
	nr. dărilor de seamă examinate și primite în Fond
	Trimestrul I-IV
	Bugetul de stat
	SFSIS


	Realizat
recepționate 7 rapoarte geologice

	
	4.5.2. evidența dărilor de seamă geologice prezentate în Fond și întocmirea fișei de Catalog
	
	
	
	
	

	4.6.Evidenţa, păstrarea, restaurarea şi eliberarea dărilor de seamă geologice în folosinţă persoanelor interesate,la solicitare.
	4.6.1. păstrarea, restaurarea materialelor în Fond


	Numărul solicitanților deserviți. Nivelul de deservire


	Trimestrul I-IV
	Bugetul de stat


	SFSIS


	Realizat
Eliberate 858 materiale geologice,
306 persoane deservite



	
	4.6.2. deservirea solicitanților cu materialele geologice din Fond;   evidența materialelor eliberate 
	
	
	
	
	


10

